## Sheet1
Tahapan | Tugas | Pelaksana
Proyek Pengembangan SI
| Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup | Leader
| Pembentukan Tim Proyek | Leader
| Penyusunan Jadwal dan Anggaran | Leader
Desain UI/UX
| Perancangan desain user interface | UI/UX Designer
| Pembuatan Wireframes | UI/UX Designer
| Pembuatan Mockups dan Prototipe | UI/UX Designer
Pengembangan Sistem
| Pengembangan Front-end | Programmer
| Pengembangan Back-end | Programmer
| Integrasi Sistem | Programmer
Analisis
| Pengumpulan Data | Analis
| Analisis dan Dokumentasi Kebutuhan | Analis
| Validasi Kebutuhan dengan Stakeholder | Analis
Pengujian dan Dokumentasi
| Pengujian Fungsional | Tester/Dokumentator
| Pengujian Non-Fungsional | Tester/Dokumentator
| Dokumentasi Teknis | Tester/Dokumentator
| Dokumentasi Pengguna | Tester/Dokumentator
Peluncuran dan Pemeliharaan
| Peluncuran Sistem | Leader
| Pelatihan Pengguna | Leader
| Pemeliharaan dan Dukungan | Leader