## Perencana Proyek
PERENCANAAN PROYEK POSYANDU
Pilih periode untuk disorot di sebelah kanan. Legenda mendeskripsikan bagan berikut. |  |  |  |  | Sorot Periode: | 1 |  |  | Durasi Rencana | [5 empty] | Mulai Aktual |  |  |  |  | % Selesai |  |  |  |  | Aktual (di luar rencana) | [7 empty] | % Selesai (di luar rencana)
AKTIVITAS | MULAI RENCANA | DURASI RENCANA | MULAI AKTUAL | DURASI AKTUAL | PERSEN SELESAI | PERIODE MULAI 14 OKTOBER
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Wawancara Kepada Client (TIARA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Membuat Alur Berpikir Melalui Flowchart (Rizky) | 2 | 5 | 2 | 5 | 100%
Dokumentasi Analisa & Desain Sistem (Rizky,Lutsito) | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Membuat Desain Wireframe (Faris) | 5 | 4 | 5 | 2 | 37%
Membuat Desain Mockup (Faris) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0%
Dokumentasi Desain Aplikasi (Lutsito) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0%
Programing Frontend (TIARA,Afnan) | 20 | 14 | 0 | 0 | 0%
Programing Backend (TIARA, Afnan) | 34 | 14 | 0 | 0 | 0%
Dokumentasi Program (Lutsito) | 48 | 1 | 0 | 0 | 0%
Melakukan Test Pada Program (Lutsito) | 49 | 3 | 0 | 0 | 0%
Memberikan Catatan List Perbaikan (Afnan) | 52 | 1 | 0 | 0 | 0%
Debugging (Lutsito) | 53 | 2 | 0 | 0 | 0%
Dokumentasi Testing Program (Lutsito) | 55 | 1 | 0 | 0 | 0%
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem (TIARA, Afnan) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0%