## Sheet1
GANTT CHART
No | AKTIVITAS | TANGGAL MULAI | TANGGAL BERAKHIR | DURASI | MILESTONE
1 | Perencanaan Proyek | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 7 | Projek Yang Dibuat
2 | Pengumpulan Dan Analisis Data | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 7 | Memperoleh data
3 | Perancangan UI/UX | 2024-10-23 | 2024-11-05 | 13 | Mendapatkan tampilan website
4 | Pemrograman Aplikasi | 2024-11-06 | 2024-11-16 | 10 | Aplikasi bisa berjalan
5 | Penyesuaian Fitur Dengan Desain Aplikasi | 2024-11-17 | 2024-11-26 | 9 | Front end ter integrasi dengan back end
6 | Testing Aplikasi | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 9 | Aplikasi berjalan dengan baik
7 | Memantau Kinerja Aplikasi | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 7 | Pengecekan aplikasi berkala
Projek Yang Dibuat
Memperoleh Data
Mendapatkan Tampilan Webste
Aplikasi Bisa Berjalan
Front End Ter Integrasi
Aplikasi Berjalan Dengan Baik
Pengecekan Aplikasi Berkala